## Checklist
Rediseño Curricular 2026 · Control de entregas de las subcomisiones
Carrera de Contaduría Pública · Facultad de Ciencias Económicas y Financieras · Universidad Mayor de San Andrés
Código | Punto del índice | Responsable docente | Responsable estudiantil | Estado | Fecha de recepción | Formato recibido | Adaptado al formato | Observaciones | Entregable
1. | Identificación del programa/carrera | Edwin Gutiérrez Zapana | Alarcon Pablo Alejandro |  |  | — | — |  | 0
1.1 | Facultad | Edwin Gutiérrez Zapana | Alarcon Pablo Alejandro | Pendiente |  |  | No |  | 1
1.2 | Programa/carrera | Edwin Gutiérrez Zapana | Alarcon Pablo Alejandro | Pendiente |  |  | No |  | 1
1.3 | Fecha de creación y Resolución HCU | Edwin Gutiérrez Zapana | Alarcon Pablo Alejandro | Pendiente |  |  | No |  | 1
1.4 | Resolución(es) HCU que aprobaron planes de estudio anteriores | Edwin Gutiérrez Zapana | Alarcon Pablo Alejandro | Pendiente |  |  | No |  | 1
1.5 | Grado académico terminal | Edwin Gutiérrez Zapana | Alarcon Pablo Alejandro | Pendiente |  |  | No |  | 1
1.6 | Grado(s) académico(s) intermedio(s) | Edwin Gutiérrez Zapana | Alarcon Pablo Alejandro | Pendiente |  |  | No |  | 1
1.7 | Sede(s) | Edwin Gutiérrez Zapana | Alarcon Pablo Alejandro | Pendiente |  |  | No |  | 1
1.8 | Diploma académico terminal | Edwin Gutiérrez Zapana | Alarcon Pablo Alejandro | Pendiente |  |  | No |  | 1
1.9 | Diploma(s) académico(s) intermedio(s) | Edwin Gutiérrez Zapana | Alarcon Pablo Alejandro | Pendiente |  |  | No |  | 1
1.10 | Título Profesional | Edwin Gutiérrez Zapana | Alarcon Pablo Alejandro | Pendiente |  |  | No |  | 1
1.11 | Título(s) profesional(es) intermedio(s) | Edwin Gutiérrez Zapana | Alarcon Pablo Alejandro | Pendiente |  |  | No |  | 1
1.12 | Modalidad(es) de docencia | Edwin Gutiérrez Zapana | Alarcon Pablo Alejandro | Pendiente |  |  | No |  | 1
1.13 | Otras características | Edwin Gutiérrez Zapana | Alarcon Pablo Alejandro | Pendiente |  |  | No |  | 1
2. | Antecedentes | Sin asignar | Sin asignar |  |  | — | — |  | 0
2.1 | Datos generales del programa/carrera | Sin asignar | Sin asignar | Pendiente |  |  | No |  | 1
2.2 | Misión, visión de la carrera | Sin asignar | Sin asignar | Entregado | 2026-10-11 | Word | Sí | Documento Misión, Visión y Perfil Profesional 2026 | 1
2.3 | Plan de desarrollo de la carrera | Sin asignar | Sin asignar | Pendiente |  |  | No |  | 1
2.4 | Objetivos del programa/carrera | Sin asignar | Sin asignar | Entregado | 2026-10-11 | Word | Sí | Documento Misión, Visión y Perfil Profesional 2026; también en Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
2.5 | Características del programa/carrera | Sin asignar | Sin asignar | Pendiente |  |  | No |  | 1
2.6 | Organigrama del programa/carrera | Sin asignar | Sin asignar | Pendiente |  |  | No |  | 1
2.7 | Estadísticas del programa/carrera | Sin asignar | Sin asignar | Pendiente |  |  | No |  | 1
3. | Justificación de la innovación curricular (solo para niveles de diseño, rediseño y ajustes) | Alberto Mendoza Mendoza | Ayrton Javier Quisbert Fernandez |  |  | — | — |  | 0
3.1 | Análisis de resultados obtenidos con anteriores planes de estudio (descripción estadística y cualitativa) | Alberto Mendoza Mendoza | Ayrton Javier Quisbert Fernandez | Pendiente |  |  | No |  | 1
3.2 | Análisis de las políticas y normas (internacionales, nacionales y universitarias) | Alberto Mendoza Mendoza | Ayrton Javier Quisbert Fernandez | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
3.3 | Análisis del contexto económico, estudio de mercado laboral e inserción laboral | Alberto Mendoza Mendoza | Ayrton Javier Quisbert Fernandez | Pendiente |  |  | No |  | 1
3.4 | Análisis del contexto de cambios y tendencias de la ciencia y tecnología a nivel global | Humberto Quintanilla Muñoz | Beymar Adalid Paucara Marquez | Pendiente |  |  | No |  | 1
3.5 | Contextualización de la oferta curricular en la realidad nacional e internacional | Humberto Quintanilla Muñoz | Beymar Adalid Paucara Marquez | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
4. | Aspectos académicos | Freddy Huanca Mamani | Katherin Fabiola Ali Quispe |  |  | — | — |  | 0
4.1 | Fundamentos curriculares | Freddy Huanca Mamani | Katherin Fabiola Ali Quispe |  |  | — | — |  | 0
4.1.1 | Fundamentos epistemológicos | Freddy Huanca Mamani | Katherin Fabiola Ali Quispe | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
4.1.2 | Fundamentos sociológicos antropológicos | Freddy Huanca Mamani | Katherin Fabiola Ali Quispe | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
4.1.3 | Fundamentos psicológicos | Jorge Cespedes Esteves | Taiz Alejandra Cano Chuyma | Pendiente |  |  | No |  | 1
4.1.4 | Fundamentos educativos | Jorge Cespedes Esteves | Taiz Alejandra Cano Chuyma | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
4.1.5 | Fundamentos axiológicos | Jorge Cespedes Esteves | Taiz Alejandra Cano Chuyma | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Propuesta en Contenido extra: Valores, por confirmar; Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
4.2 | Referentes disciplinares | Hinojosa | Melany Sarah Chavez Condori |  |  | — | — |  | 0
4.2.1 | Problemas que serán abordados por el profesional | Hinojosa | Melany Sarah Chavez Condori | Pendiente |  |  | No | Propuesta en Contenido extra: Necesidades de formación, por confirmar | 1
4.2.2 | Prospectiva de la profesión | Hinojosa | Melany Sarah Chavez Condori | Pendiente |  |  | No | Propuesta en Contenido extra: Consideraciones sobre la profesión, por confirmar | 1
4.2.3 | Caracterización de la práctica de la profesión (áreas de acción y funciones) | Hinojosa | Melany Sarah Chavez Condori | Entregado | 2026-10-11 | Word | Sí | Documento Misión, Visión y Perfil Profesional 2026; también en Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
4.2.4 | Objeto de la profesión | Hinojosa | Melany Sarah Chavez Condori | Entregado | 2026-10-11 | Word | Sí | Documento Misión, Visión y Perfil Profesional 2026 | 1
4.2.5 | Objetivo de la profesión | Hinojosa | Melany Sarah Chavez Condori | Entregado | 2026-10-11 | Word | Sí | Documento Misión, Visión y Perfil Profesional 2026; también en Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
4.2.6 | Competencias específicas de la profesión | Hinojosa | Melany Sarah Chavez Condori | Entregado | 2026-10-11 | Word | Sí | Documento Misión, Visión y Perfil Profesional 2026 | 1
4.2.7 | Perfil profesional | Hinojosa | Melany Sarah Chavez Condori | Entregado | 2026-10-11 | Word | Sí | Documento Misión, Visión y Perfil Profesional 2026; también en Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
4.3 | Plan de estudios propuesto | Mendoza Elias | Gisela Leila Fernandez Cazas |  |  | — | — |  | 0
4.3.1 | Modelo curricular | Mendoza Elias | Gisela Leila Fernandez Cazas | Pendiente |  |  | No |  | 1
4.3.2 | Principios del modelo | Mendoza Elias | Gisela Leila Fernandez Cazas | Pendiente |  |  | No |  | 1
4.3.3 | Objetivo general del diseño, rediseño o ajuste | Madeny | Melisa Canaviri | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
4.3.4 | Objetivos específicos del diseño, rediseño o ajuste | Madeny | Melisa Canaviri | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
4.3.5 | Duración de la carrera en años o semestres | Madeny | Melisa Canaviri | Pendiente |  |  | No |  | 1
4.4 | Estructura curricular | Comisión Supra | Comisión Supra |  |  | — | — |  | 0
4.4.1 | Descripción de la organización curricular (organización de la asignatura por áreas o ejes de conocimiento) | Comisión Supra | Comisión Supra | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
4.4.2 | Mapa de competencia (competencia y unidades de competencia) | Comisión Supra | Comisión Supra | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
4.4.3 | Malla curricular (siglas, nombres de la asignatura, carga horaria, créditos, prerrequisitos) por ciclos y semestres/año | Comisión Supra | Comisión Supra | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
4.4.4 | Cuadro de asignación de cargas horarias presenciales, no presenciales, (según formato) | Comisión Supra | Comisión Supra | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
4.5 | Planes de asignatura (descripción de la asignatura) | Subcomisiones por área | Subcomisiones por área |  |  | — | — |  | 0
4.5-a | Subcomisión Información Financiera General | Gonzalo Terán Gandarillas / Edwin Gutiérrez Zapana | Jose David Huanca Callizaya / Elva Danitza Cachaga Alanoca | Pendiente |  |  | No |  | 1
4.5-b | Subcomisión Información Financiera Especializada | Edith Esther López Mamani / Guido Rogelio Yujra Segales | Leonardo Fabio Oblitas Flores / Marco Marcelo Escobar Bozo | Pendiente |  |  | No |  | 1
4.5-c | Subcomisión Servicios de Aseguramiento y No Aseguramiento | Martin Calani / Víctor Delfín Pelaez Mariscal | Valery Tatiana Chuquimia Rojas / Rocio del Alba Flores Colque | Pendiente |  |  | No |  | 1
4.5-d | Subcomisión Sistemas | Juan Carlos Lea Plaza Lopez / Miguel Cotaña Mier | Pillco Yana Camila / Zambrana Barrionuevo Jheferson | Pendiente |  |  | No |  | 1
4.5-e | Subcomisión Administración | Juan Carlos Sánchez Bolaños / Orlando Alfato | Luz Alejandra Chavez Conde / Nicol Tatiana Cornejo Choque | Pendiente |  |  | No |  | 1
4.5-f | Subcomisión Derecho | Walter Marcelo Torrez Quispe / Ricardo Ramiro Tola Fernández | Anthony Alexander Espinoza Gutierrez / Fernanda Camila Gonzales Quispe | Pendiente |  |  | No |  | 1
4.5-g | Subcomisión Economía | Luis Medina Rivero / Espejo Davalos Juvenal | Carla Isabel Huiza Callisaya / Jhamil Sander Quispe Mamani | Pendiente |  |  | No |  | 1
4.5-h | Subcomisión Metodología de la Investigación | Sigfrido Ariel Burgoa Cortez / Jorge Cespedes Esteves | Taiz Alejandra Cano Chuyma | Pendiente |  |  | No |  | 1
4.5-i | Subcomisión Matemática | Darío David Yujra Crespo / Domingo Julio Pérez Centellas | Eileen Juarez Flores / Jaime Andres Patty Lazcano | Pendiente |  |  | No |  | 1
4.6 | Estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza (estrategias, métodos, tipos, recursos) | Sin asignar | Sin asignar | Pendiente |  |  | No |  | 1
4.7 | Evaluación de aprendizajes (estrategias, métodos, tipos, procedimientos, instrumentos y pruebas a desarrollar) | Sin asignar | Sin asignar | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
4.8 | Prácticas preprofesionales | Sin asignar | Sin asignar | Pendiente |  |  | No |  | 1
5. | Admisión, promoción y graduación | Daniel Laura Choque | Sandra Alison Maidana Mamani |  |  | — | — |  | 0
5.1 | Perfil del postulante | Daniel Laura Choque | Sandra Alison Maidana Mamani | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
5.2 | Modalidades de admisión | Daniel Laura Choque | Sandra Alison Maidana Mamani | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
5.3 | Condiciones de permanencia, licencias, suspensiones, plazo máximo de reincorporación, abandono, etc. | Jorge Ordoñez Oporto | Josue Pilco Tito | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
5.4 | Modalidades de graduación | Jorge Ordoñez Oporto | Josue Pilco Tito | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
6. | Investigación (articulada con los institutos o unidades de investigación relacionados con la carrera/programa) | Jorge Cespedes Esteves | Gustavo Adolfo Aguilar Huanca |  |  | — | — |  | 0
6.1 | Políticas de investigación | Jorge Cespedes Esteves | Gustavo Adolfo Aguilar Huanca | Pendiente |  |  | No |  | 1
6.2 | Líneas de investigación | Jorge Cespedes Esteves | Gustavo Adolfo Aguilar Huanca | Pendiente |  |  | No |  | 1
7. | Interacción social y extensión universitaria | Edith Esther López Mamani | Analia Calle Mita |  |  | — | — |  | 0
7.1 | Políticas y líneas de interacción social | Edith Esther López Mamani | Analia Calle Mita | Pendiente |  |  | No |  | 1
7.2 | Políticas y líneas de extensión universitaria | Edith Esther López Mamani | Analia Calle Mita | Pendiente |  |  | No |  | 1
8. | Organización del proceso curricular | Comisión Supra | Comisión Supra |  |  | — | — |  | 0
8.1 | Número de semanas lectivas por semestre/año | Comisión Supra | Comisión Supra | Pendiente |  |  | No |  | 1
8.2 | Número de horas cronológicas por semana | Comisión Supra | Comisión Supra | Pendiente |  |  | No |  | 1
8.3 | Total de horas planificadas | Comisión Supra | Comisión Supra | Pendiente |  |  | No |  | 1
8.4 | Carga horaria cronológica en actividades de investigación | Comisión Supra | Comisión Supra | Pendiente |  |  | No |  | 1
8.5 | Sistema de créditos | Comisión Supra | Comisión Supra | Pendiente |  |  | No |  | 1
8.6 | Número de estudiantes por asignatura | Comisión Supra | Comisión Supra | Pendiente |  |  | No |  | 1
9. | Material Bibliográfico | Demetrio Ancalle Choque | Wendy Callizaya Pocoaca |  |  | — | — |  | 0
9.1 | Textos físicos y digitales (suficiencia cuantitativa y cualitativa) | Demetrio Ancalle Choque | Wendy Callizaya Pocoaca | Pendiente |  |  | No |  | 1
9.2 | Suscripción a revistas de reconocido prestigio especializado | Demetrio Ancalle Choque | Wendy Callizaya Pocoaca | Pendiente |  |  | No |  | 1
9.3 | Conexión a sistemas de información nacional o internacional | Maria del Carmen Pinell Varcarcel | Alex Jesus Huanca Uscamayta | Pendiente |  |  | No |  | 1
9.4 | Internet, sistema de red o wifi | Maria del Carmen Pinell Varcarcel | Alex Jesus Huanca Uscamayta | Pendiente |  |  | No |  | 1
10. | Recursos educativos | Miguel Cotaña Mier | Camila Lampa Choque |  |  | — | — |  | 0
10.1 | Equipos multimedia | Miguel Cotaña Mier | Camila Lampa Choque | Pendiente |  |  | No |  | 1
10.2 | Computadora en red | Miguel Cotaña Mier | Camila Lampa Choque | Pendiente |  |  | No |  | 1
10.3 | Software | Miguel Cotaña Mier | Camila Lampa Choque | Pendiente |  |  | No |  | 1
10.4 | Laboratorios | Miguel Cotaña Mier | Camila Lampa Choque | Pendiente |  |  | No |  | 1
10.5 | Material audiovisual | Freddy Huanca Mamani | Maria Joaquina Salinas Terceros | Pendiente |  |  | No |  | 1
10.6 | Medios didácticos informáticos | Freddy Huanca Mamani | Maria Joaquina Salinas Terceros | Pendiente |  |  | No |  | 1
10.7 | Soportes físicos | Freddy Huanca Mamani | Maria Joaquina Salinas Terceros | Pendiente |  |  | No |  | 1
10.8 | Programas informáticos educativos | Freddy Huanca Mamani | Maria Joaquina Salinas Terceros | Pendiente |  |  | No |  | 1
10.9 | Medios interactivos | Freddy Huanca Mamani | Maria Joaquina Salinas Terceros | Pendiente |  |  | No |  | 1
10.10 | Multimedia e internet | Magna Rosmery Layme Llanos | Mayumi Evelin Quispe Mamani | Pendiente |  |  | No |  | 1
10.11 | Servicios telemáticos | Magna Rosmery Layme Llanos | Mayumi Evelin Quispe Mamani | Pendiente |  |  | No |  | 1
10.12 | Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje | Magna Rosmery Layme Llanos | Mayumi Evelin Quispe Mamani | Pendiente |  |  | No |  | 1
11. | Implementación del proyecto curricular | Daniel Laura Choque | Nazareth Samia Espejo Ticonipa |  |  | — | — |  | 0
11.1 | Infraestructura, equipamiento y sistemas de soporte informático | Daniel Laura Choque | Nazareth Samia Espejo Ticonipa | Pendiente |  |  | No |  | 1
11.2 | Recursos humanos | Guido Rogelio Yujra Segales | Maya Jazmin Manzaneda Flores | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
11.3 | Política presupuestaria y financiera | Guido Rogelio Yujra Segales | Maya Jazmin Manzaneda Flores | Pendiente |  |  | No |  | 1
12. | Evaluación Curricular | Luis Enrique Hinojosa Rodríguez | Camila Nicol Zuñiga Estrada |  |  | — | — |  | 0
12.1 | Lineamientos para la evaluación curricular | Luis Enrique Hinojosa Rodríguez | Camila Nicol Zuñiga Estrada | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
12.2 | Estrategias de seguimiento a titulados | Humberto Quintanilla Muñoz | Lizeth Matilde Carvajal Callisaya | Pendiente |  |  | No |  | 1
13. | Reglamentación | Esperanza Mejillones Rodriguez | Camila Andrea Quispe Mollocuaquira |  |  | — | — |  | 0
13.1 | Reglamentos académicos y administrativos | Esperanza Mejillones Rodriguez | Camila Andrea Quispe Mollocuaquira | Pendiente |  |  | No |  | 1
13.2 | Reglamentación del centro de investigación | Ausberto Choque | Herlan Nelson Rodriguez Mendoza | Pendiente |  |  | No |  | 1
14. | Infraestructura y equipamiento | Juvenal Espejo | Ruth Sarai Arriague Gonzales |  |  | — | — |  | 0
14.1 | Aulas (físicas o virtuales) | Juvenal Espejo | Ruth Sarai Arriague Gonzales | Pendiente |  |  | No |  | 1
14.2 | Tecnología audiovisual | Juvenal Espejo | Ruth Sarai Arriague Gonzales | Pendiente |  |  | No |  | 1
14.3 | Laboratorios/talleres | Juvenal Espejo | Ruth Sarai Arriague Gonzales | Pendiente |  |  | No |  | 1
14.4 | Áreas de biblioteca, hemeroteca e información dura o digital | Juvenal Espejo | Ruth Sarai Arriague Gonzales | Pendiente |  |  | No |  | 1
14.5 | Salas de computación y computadores estacionales y portátiles | Juvenal Espejo | Ruth Sarai Arriague Gonzales | Pendiente |  |  | No |  | 1
14.6 | Ambientes administrativos y sala de docentes | Javier Mendoza Elias | Andre Alexandro Echeverria Mamani | Pendiente |  |  | No |  | 1
14.7 | Áreas de interacción social, cultural y deportiva | Javier Mendoza Elias | Andre Alexandro Echeverria Mamani | Pendiente |  |  | No |  | 1
14.8 | Infraestructura sanitaria para docentes, estudiantes y administrativos | Javier Mendoza Elias | Andre Alexandro Echeverria Mamani | Pendiente |  |  | No |  | 1
14.9 | Software | Javier Mendoza Elias | Andre Alexandro Echeverria Mamani | Pendiente |  |  | No |  | 1
15. | Mobiliario, equipamiento y materiales | Hernan Alvarado | Angeles Iraya Mendoza Gutierrez |  |  | — | — |  | 0
15.1 | Depósitos de materiales | Hernan Alvarado | Angeles Iraya Mendoza Gutierrez | Pendiente |  |  | No |  | 1
15.2 | Depósitos de equipamiento almacenes | Hernan Alvarado | Angeles Iraya Mendoza Gutierrez | Pendiente |  |  | No |  | 1
15.3 | Sala de espera | Angel Quisbert | Sergio Esteban Zambrana Fariñas | Pendiente |  |  | No |  | 1
15.4 | Archivo físico | Angel Quisbert | Sergio Esteban Zambrana Fariñas | Pendiente |  |  | No |  | 1
15.5 | Archivo digital | Angel Quisbert | Sergio Esteban Zambrana Fariñas | Pendiente |  |  | No |  | 1
16. | Disposiciones de ejecución | Edwin Gutiérrez Zapana | Adhemar Carlos Palacios Choque |  |  | — | — |  | 0
16.1 | Cuadro de convalidación y homologación | Edwin Gutiérrez Zapana | Adhemar Carlos Palacios Choque | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
16.2 | Plan de implementación | Gonzalo Terán Gandarillas | Yesenia Chino Condori | Entregado | 2026-10-12 | Word | Sí | Documento 04 Plan de Estudios 2026 | 1
16.3 | Política de extinción del plan de estudio | Gonzalo Terán Gandarillas | Yesenia Chino Condori | Pendiente |  |  | No |  | 1

## Resumen
Resumen de avance por punto
Se calcula solo con los ítems entregables de la hoja Checklist.
Punto | Título | Ítems | Entregados | Parciales | Observados | Pendientes | Avance
1 | Identificación del programa/carrera
2 | Antecedentes
3 | Justificación de la innovación curricular (solo para niveles de diseño, rediseño y ajustes)
4 | Aspectos académicos
5 | Admisión, promoción y graduación
6 | Investigación (articulada con los institutos o unidades de investigación relacionados con la carrera/programa)
7 | Interacción social y extensión universitaria
8 | Organización del proceso curricular
9 | Material Bibliográfico
10 | Recursos educativos
11 | Implementación del proyecto curricular
12 | Evaluación Curricular
13 | Reglamentación
14 | Infraestructura y equipamiento
15 | Mobiliario, equipamiento y materiales
16 | Disposiciones de ejecución
TOTAL