11. Implementación del proyecto curricular

# 11.	Implementación del proyecto curricular

Este punto establece las condiciones materiales, humanas y financieras para implementar el Rediseño Curricular. Parte del contraste entre los registros institucionales y la percepción de docentes y estudiantes recogida en el diagnóstico situacional, identifica las brechas respecto de un modelo por competencias con metodologías activas y uso intensivo de tecnología, y propone medidas de corto, mediano y largo plazo en tres componentes: infraestructura, equipamiento y sistemas informáticos; recursos humanos; y gestión presupuestaria y financiera.

## 11.1	Infraestructura, equipamiento y sistemas de soporte informático

### 11.1.1	Población estudiantil y demanda académica

Cuadro 1. Estudiantes matriculados e inscritos

| Estudiantes | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matriculados | 4.705 | 4.546 | 4.447 | 4.365 | 4.283 | 4.296 |
| Inscritos | 3.152 | 3.231 | 3.214 | 3.182 | 3.143 | 3.116 |
| Diferencia | 1.553 | 1.315 | 1.233 | 1.183 | 1.140 | 1.180 |

Fuente: Sistema de Registro Universitario y Sistema de Seguimiento Académico, Diagnóstico 2026.

Entre 2021 y 2026, los estudiantes matriculados disminuyeron en 8,69 %, mientras que los inscritos se mantuvieron estables, con una variación de 3.152 a 3.116. La diferencia corresponde a estudiantes que se matriculan pero no cursan asignaturas; aunque se redujo de 1.553 a 1.180, todavía representa el 27,5 % de los matriculados de 2026 y exige políticas de retención como las del punto 5.

Cuadro 2. Inscripciones por asignatura y paralelo

| Indicador | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inscripciones por asignatura y paralelo | 22.636 | 23.811 | 23.983 | 24.117 |
| Paralelos habilitados | 208 | 229 | 222 | 227 |
| Promedio de estudiantes por paralelo | 109 | 104 | 108 | 106 |

Fuente: Centro de Cómputo de la Carrera de Contaduría Pública.

El promedio de 104 a 109 estudiantes por paralelo supera lo que permite un trabajo por competencias con evaluación continua. Por ello, el punto 8.6 recomienda un máximo de 80 estudiantes por paralelo, que requiere 302 paralelos; una meta posterior de 60 estudiantes requeriría 402.

### 11.1.2	Infraestructura disponible

La Carrera desarrolla sus actividades en dos sedes. En el Edificio Nava Morales, Av. Montes esquina Pando, se desarrollan las asignaturas de primer y segundo año; cuenta con ocho aulas teóricas y un aula multipropósito equipadas con proyector, ecrán, ventiladores, extractores de aire, cámaras de seguridad, pizarras acrílicas, atriles, tarimas y pupitres bipersonales.

Cuadro 3. Aulas del Edificio Nava Morales

| N.º | Ambiente | Piso | Uso | Superficie | Capacidad | m² por estudiante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aula multipropósito | Primero | Exclusivo | 71 m² | 54 | 1,31 |
| 2 | Aula 1 | Cuarto | Exclusivo | 73 m² | 102 | 0,72 |
| 3 | Aula 2 | Cuarto | Exclusivo | 124 m² | 142 | 0,87 |
| 4 | Aula 3 | Cuarto | Exclusivo | 71 m² | 90 | 0,79 |
| 5 | Aula 4 | Cuarto | Exclusivo | 103 m² | 130 | 0,79 |
| 6 | Aula 5 | Cuarto | Exclusivo | 59 m² | 90 | 0,66 |
| 7 | Aula 6 | Cuarto | Exclusivo | 49 m² | 78 | 0,63 |
| 8 | Aula 7 | Cuarto | Exclusivo | 99 m² | 150 | 0,66 |
| 9 | Aula 8 | Cuarto | Exclusivo | 94 m² | 138 | 0,68 |
|  | Total |  |  | 743 m² | 974 |  |

Fuente: Centro de Cómputo de la Carrera de Contaduría Pública.

En el Edificio Monoblock Central, Av. Villazón, se desarrollan las asignaturas de tercer año en adelante. La Carrera tiene el uso exclusivo y la administración de los pabellones A, B, C y D, equipados con proyector, ecrán, cámaras de seguridad, pizarras acrílicas, atriles, tarimas y equipos de sonido.

Cuadro 4. Aulas del Edificio Monoblock Central

| N.º | Ambiente | Piso | Uso | Superficie | Capacidad | m² por estudiante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pabellón A | Planta baja | Exclusivo | 320 m² | 320 | 1,00 |
| 2 | Pabellón B | Planta baja | Exclusivo | 330 m² | 320 | 1,03 |
| 3 | Pabellón C | Planta baja | Exclusivo | 310 m² | 240 | 1,29 |
| 4 | Pabellón D | Planta baja | Exclusivo | 310 m² | 220 | 1,41 |
|  | Total |  |  | 1.270 m² | 1.100 |  |

Fuente: Centro de Cómputo de la Carrera de Contaduría Pública.

Las ocho aulas teóricas del Edificio Nava Morales ofrecen entre 0,63 y 0,87 m² por estudiante a plena capacidad, lo que explica la saturación que reportan los estudiantes de primer y segundo año. Los pabellones del Monoblock Central son amplios, pero su tamaño favorece la clase expositiva antes que el trabajo en grupos. La biblioteca, los laboratorios de computación, el auditorio, el Centro de Cómputo y los servidores se describen en los puntos 9 y 10.

### 11.1.3	Evaluación del estado actual

El diagnóstico situacional aplicó una matriz de evaluación con participación estudiantil, cuyos resultados se resumen a continuación:

Cuadro 5. Evaluación del estado de aulas, espacios físicos y tecnología

| Aspecto evaluado | Valoración | Dato o detalle | Problema crítico detectado |
| --- | --- | --- | --- |
| Inventario actualizado de aulas y su capacidad real | Parcial | 4.296 matriculados y 3.116 inscritos; 974 plazas en las aulas del Edificio Nava Morales; biblioteca con 90 plazas | Saturación en primer y segundo año: los paralelos superan la capacidad de las aulas y hay estudiantes sin asiento |
| Laboratorios de computación suficientes | Parcial | 70 puestos en el Edificio Nava Morales y 36 en el Monoblock Central, donde 24 de las 39 computadoras están en mal estado | Equipos obsoletos y lentos, insuficientes para la auditoría de datos y las metodologías activas |
| Software especializado instalado y licenciado | No | Sin sistemas ERP ni herramientas de auditoría asistida por computadora | Los estudiantes no practican con las herramientas del ejercicio profesional |
| Mobiliario y conectividad adecuados | No | Temperaturas extremas, ventilación ineficiente, fallas de proyectores, pantallas manuales y limitaciones de la plataforma Moodle | Las condiciones ambientales y las fallas técnicas interrumpen las clases |
| Distribución funcional entre sedes | No | Primer y segundo año en el Edificio Nava Morales; tercer año en adelante en el Monoblock Central | Los traslados entre sedes con clases seguidas generan retrasos de estudiantes y docentes |

Fuente: elaboración con base en el diagnóstico situacional y la información de la Carrera de Contaduría Pública.

### 11.1.4	Requerimientos para el Rediseño Curricular y propuestas de mejora

El Rediseño Curricular exige simular entornos profesionales reales, procesar datos financieros y desarrollar la literacidad digital. Esto no es posible con la sobrepoblación de las aulas de los primeros años, la dispersión entre sedes, la obsolescencia de los equipos y la falta de software profesional. En concordancia con las directrices del Sistema de la Universidad Boliviana, los informes del Foro Económico Mundial y el estudio de Ipsos CIESMORI citados en el punto 3, se establecen los siguientes requerimientos:

Cuadro 6. Requerimientos de infraestructura y equipamiento

| Componente | Requerimiento | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura propia | Gestión ante la Universidad de un predio centralizado para la Carrera que supere la dispersión entre sedes y el déficit de capacidad instalada | Mediano |
| Aulas | Mantenimiento de ventilación y mobiliario. Instalaciones eléctricas adecuadas para el uso de equipos electrónicos portátiles en aula. | Corto |
| Aula multipropósito | Equipamiento específico de un aula para clases híbridas que permitan la conexión con estudiantes y/o docentes de forma remota. |  |
| Equipamiento de aulas | Adquisición de proyectores, equipos audio visuales | Corto |
| Plataforma virtual | Ampliación de la capacidad de las plataformas digitales para atender a todos los estudiantes inscritos y habilitación de un aula virtual por asignatura y paralelo | Corto |
| Laboratorios de computación | Renovación escalonada de los equipos de ambos laboratorios. | Corto y mediano |
| Software profesional | Dotación de software de acuerdo a las necesidades del itinerario formativo, por ejemplo: Software de auditoría, Gestores de papeles de trabajo, Sistemas ERP, herramientas de auditoría asistida por computadora como ACL o IDEA, y herramientas de análisis de datos como Power BI, Tableau y Python, mediante licencias académicas o software de código abierto | Mediano |
| Material Bibliográfico | Actualización bibliográfica conforme al punto 9.1.4, repositorio de casos empresariales y acceso en línea a las plataformas de la IFAC y Fundación IFRS. | Corto y mediano |
| Conectividad | Cobertura inalámbrica en todas las aulas y ampliación del ancho de banda | Mediano |
| Espacios colaborativos | Salas de trabajo en equipo para el aprendizaje basado en proyectos y la simulación de firmas de auditoría y consultoría, con mobiliario móvil y tecnología interactiva. | Mediano |

Fuente: elaboración con base en el diagnóstico situacional y los puntos 9 y 10.

## 11.2	Recursos humanos

### 11.2.1	Situación actual del cuerpo docente

En 2026, la Carrera cuenta con 82 docentes que ocupan 183 designaciones y 108 cargas horarias, porque varios docentes dictan asignaturas en más de un área:

Cuadro 7. Docentes por área y categoría

| Área | Interinos e invitados | Titulares | Total de designaciones | Cargas horarias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Información Financiera | 34 | 40 | 74 | 41 |
| Servicios de Aseguramiento | 33 | 12 | 45 | 32 |
| Administración | 7 | 8 | 15 | 9 |
| Derecho | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Economía | 5 | 9 | 14 | 7 |
| Matemáticas | 13 | 11 | 24 | 13 |
| Total | 98 | 85 | 183 | 108 |
| Porcentaje | 53,55 % | 46,45 % | 100 % |  |

Fuente: Reporte de Personal Docente, Diagnóstico 2026. Los 85 titulares comprenden 52 de categoría C, 32 eméritos y 1 de categoría B.

Cuadro 8. Cargas horarias según su dedicación

| Carga horaria mensual | 32 h | 64 h | 96 h | 128 h | 160 h, tiempo completo | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de cargas | 63 | 27 | 8 | 8 | 2 | 108 |
| Porcentaje | 58,3 % | 25,0 % | 7,4 % | 7,4 % | 1,9 % | 100 % |

Fuente: Reporte de Personal Docente, Diagnóstico 2026.

Los datos muestran tres debilidades. Primero, más de la mitad de las designaciones corresponde a docentes interinos e invitados, lo que afecta la estabilidad pedagógica y la continuidad de la investigación y la interacción social. Segundo, el área de Servicios de Aseguramiento, núcleo profesional del Contador Público, tiene solo 12 titulares de 45 designaciones. Tercero, solo dos cargas son de tiempo completo y el 58,3 % es de 32 horas, una relación que debería ser inversa para sostener la tutoría, la investigación y la evaluación por competencias.

Como apoyo a la docencia, la Carrera cuenta con 79 ítems de auxiliares de docencia, que priorizan las asignaturas del Área Contable y de Auditoría. El Instituto de Investigaciones dispone de 320 horas mensuales y su Dirección se encuentra acéfala desde 2022. El personal administrativo suma 23 servidores, 10 de planta y 13 contratados con recursos propios, a los que se añaden los servidores de la Unidad de Postgrado y del PETAENG, financiados por esas unidades.

### 11.2.2	Perfil y Requisitos Profesionales del Docente Universitario

Para garantizar la calidad académica, el rigor científico y la idoneidad pedagógica en la ejecución del Rediseño Curricular, la Carrera de Contaduría Pública de la UMSA define el perfil integral y las especificaciones técnicas requeridas para el cuerpo docente por área del conocimiento, en cumplimiento del Reglamento del Régimen Académico Docente de la UMSA, los estándares de acreditación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y las Normas IES 2 e IES 4 de la IFAC.

Requisitos generales de idoneidad y formación docente

El docente de la Carrera de Contaduría Pública es un facilitador, investigador y referente ético-profesional que reúne obligatoriamente los siguientes requisitos de idoneidad académica y profesional:

- Formación Académica y Títulos: Posee Diploma Académico de Licenciatura y Título Profesional / Título en Provisión Nacional expedido o revalidado por una Universidad del Sistema de la Universidad Boliviana (SUB).

- Formación Pedagógica Obligatoria: Acreditar un curso de Formación Docente en Educación Superior (mínimo nivel de Diplomado en Educación Superior o su equivalente reconocido por el SUB).

- Experiencia Profesional Probada: Demostrar experiencia práctica previa comprobable no menor a 2 años en el ejercicio efectivo de la profesión y en el área específica de la cátedra que imparte, garantizando la enseñanza fundamentada en casos y problemáticas reales.

- Competencias Digitales e Innovación Pedagógica: Maneja con fluidez entornos virtuales de aprendizaje, herramientas tecnológicas aplicadas (software contable, sistemas ERP, paquetes de análisis de datos e Inteligencia Artificial), domina metodologías activas de aprendizaje (casos, proyectos, simulación) y diseña estrategias de evaluación auténtica (rúbricas, portafolios y proyectos integradores).

- Cultura Ética y Ejemplaridad: Demuestra conducta ética intachable, independencia de criterio y alineamiento con los principios del Código Internacional de Ética del IESBA y el Estatuto Orgánico de la UMSA.

- Formación de Posgrado y Acreditación: En alineación con los estándares de acreditación universitaria (CEUB), al menos el 51% del plantel docente debe contar con grado académico de Posgrado (Especialidad, Maestría o Doctorado) en el área de conocimiento de su cátedra.

Requisitos especializados por área de conocimiento

Dada la naturaleza especializada de las seis áreas del conocimiento que conforman la malla curricular del Rediseño Curricular y en cumplimiento de las Normas IES 2 e IES 4 de la IFAC, del Reglamento de Acreditación de la UMSA (Resolución HCU N.º 443/2025) y de los estándares del CEUB, se establecen los siguientes perfiles y titulaciones requeridas:

Área de Información Financiera:

Requisito Base:

- Licenciatura en Contaduría Pública / Auditoría con Título en Provisión Nacional de Contador Público Autorizado / Auditor Financiero.

- Experiencia profesional probada relacionada con la asignatura a la que postulan.

Asignaturas con Perfil Cruzado o Especializado:

- CPA-102 Tecnologías de Información y Herramientas Digitales y CPA-305 Sistemas Contables ERP y Análisis de Datos: Licenciatura en Contaduría Pública / Auditoría con Título en Provisión Nacional de Contador Público Autorizado / Auditor Financiero con Posgrado en el área de Informática / TIC; o Licenciatura en Informática / Ingeniería de Sistemas con Título en Provisión Nacional correspondiente con Posgrado en Contaduría Pública / Auditoría.

- CPA-204 Métodos y Técnicas de Investigación: Licenciatura en Contaduría Pública / Auditoría con Título en Provisión Nacional de Contador Público Autorizado / Auditor Financiero con Posgrado en el área de Investigación; o Licenciatura en Economía y Título en Provisión Nacional de Economista con Posgrado relacionado con el área de Contaduría Pública / Auditoría.

Área de Servicios de Aseguramiento:

Requisito Base:

- Licenciatura en Contaduría Pública / Auditoría con Título en Provisión Nacional de Contador Público Autorizado / Auditor Financiero.

- Experiencia profesional probada relacionada con la asignatura a la que postulan.

Asignaturas Especializadas del Área:

- CPA-505 Auditoría Digital, Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes: Licenciatura en Contaduría Pública / Auditoría con Título en Provisión Nacional de Contador Público Autorizado / Auditor Financiero con Posgrado en Auditoría de Sistemas / Ciberseguridad / TIC; o Licenciatura en Informática / Ingeniería de Sistemas con Título en Provisión Nacional correspondiente con Posgrado relacionado con el área de Contaduría Pública / Auditoría.

- CPA-506 Reportes y Aseguramiento de Sostenibilidad y Auditoría Ambiental: Licenciatura en Contaduría Pública / Auditoría con Título en Provisión Nacional de Contador Público Autorizado / Auditor Financiero con Posgrado en Sostenibilidad, ESG, NIEA 3000 o NIAS 5000.

- CPA-508 Auditoría Forense y Prevención de Delitos Económicos: Licenciatura en Contaduría Pública / Auditoría con Título en Provisión Nacional de Contador Público Autorizado / Auditor Financiero con Posgrado en Auditoría Forense, Peritaje o Delitos Económicos.

- CPA-510 Taller de Grado: Licenciatura en Contaduría Pública / Auditoría con Título en Provisión Nacional de Contador Público Autorizado / Auditor Financiero con Posgrado en el área de investigación Científica; o Licenciatura en Economía con Título en Provisión Nacional de Economista con formación de posgrado relacionada con el área de Contaduría Pública / Auditoría; y trayectoria comprobada como Tutor / Tribunal de Tesis y/o Proyecto de Grado.

Área de Administración:

Requisito Base:

- Licenciatura en Administración de Empresas con Título en Provisión Nacional de Administrador de Empresas; o Licenciatura en Contaduría Pública / Auditoría con Título en Provisión Nacional de Contador Público Autorizado / Auditor Financiero.

- Experiencia profesional probada relacionada con la asignatura a la que postulan.

Área de Derecho:

Requisito Base:

- Licenciatura en Derecho con Título en Provisión Nacional de Abogado o Licenciatura en Contaduría Pública / Auditoría con Título en Provisión Nacional de Contador Público Autorizado / Auditor Financiero.

- Experiencia profesional probada relacionada con la asignatura a la que postulan.

Área de Economía:

Requisito Base:

- Licenciatura en Economía con Título en Provisión Nacional de Economista.

- Experiencia profesional probada relacionada con la asignatura a la que postulan.

Área de Matemáticas:

Requisito Base:

- Licenciatura en Contaduría Pública / Auditoría con Título en Provisión Nacional de Contador Público Autorizado / Auditor Financiero o Licenciatura en Economía con Título en Provisión Nacional de Economista.

- Experiencia profesional probada relacionada con la asignatura a la que postulan.

Los Docentes Titulares en ejercicio, antes de la aplicación del Rediseño Curricular, conservan la cátedra.

Mecanismos de Selección, Permanencia y Capacitación Continua

En conformidad con la normativa de la UMSA y el CEUB, el plantel docente se administra bajo los siguientes criterios institucionales:

- Ingreso y Admisión (Concurso de Méritos y Examen de Competencia): La incorporación de nuevos docentes ordinarios/titulares se realiza mediante convocatoria pública transparente a Concurso de Méritos y Examen de Competencia Público ante comisiones evaluadoras paritarias.

- Capacitación Docente Continua: La Dirección de Carrera e instancias universitarias mantendrán un programa permanente de actualización pedagógica y técnica obligatoria en: Tecnologías Emergentes (IA generativa, análisis de datos en Power BI/Python y ERPs); Estándares Internacionales (Normas NIIF de Contabilidad, NIIF para las PYMES, Normas NIIF de Sostenibilidad y pronunciamientos del IAASB); y Estrategias de Didáctica por Competencias y Evaluación Auténtica.

- Producción Intelectual y Tutorías: Se valora y fomenta la elaboración de guías de estudio, textos académicos, artículos de investigación aplicada y la dirección activa de Trabajos Dirigidos, Proyectos de Grado y Tesis de Grado.

### 11.2.3	Requerimientos de recursos humanos

La implementación del Rediseño Curricular requiere las siguientes medidas:

Cuadro 9. Requerimientos de recursos humanos

| Medida | Detalle | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Desdoblamiento de paralelos | Apertura de 75 paralelos adicionales para alcanzar la meta intermedia de 80 estudiantes por paralelo, priorizando las asignaturas de primer y segundo año y los componentes prácticos | Corto |
| Inducción digital | Jornadas obligatorias al inicio de cada gestión para docentes y estudiantes sobre el uso de plataformas virtuales y las herramientas de gestión académica | Corto |
| Docentes titulares | Convocatorias a concurso de méritos y examen de competencia | Corto |
| Tiempo completo | Incremento progresivo de cargas de tiempo completo para la tutoría, la investigación y la coordinación de prácticas | Corto |
| Soporte técnico | Unidad técnica de soporte informático académico con dedicación exclusiva para las redes, la plataforma virtual y los laboratorios | Corto |
| Auxiliares de docencia | Ampliación de los ítems y cambio de su función hacia el apoyo pedagógico y la tutoría entre pares y los laboratorios | Corto |
| Instituto de Investigaciones | Designación del Director del Instituto, acéfalo desde 2022 Ampliación de la carga horaria de investigadores. | Corto |
| Personal administrativo | Creación de ítems de planta para reducir la dependencia de personal contratado con recursos propios | Corto |

Fuente: elaboración con base en el diagnóstico situacional y el punto 8.6.

## 11.3	Política presupuestaria y financiera

### 11.3.1	Ejecución presupuestaria

Para evaluar la capacidad financiera que respaldará la implementación del Rediseño Curricular, se analizó la ejecución presupuestaria de gastos de la Carrera desde 2020:

Cuadro 10. Ejecución presupuestaria de gastos, 2020 a 2026

| Gestión | Presupuesto inicial | Modificación | Presupuesto final | Ejecución | Nivel de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 741.710 | 128.458 | 870.168 | 430.809 | 49,5 % |
| 2021 | 739.714 | -424.582 | 315.132 | 227.188 | 72,1 % |
| 2022 | 631.506 | -92.253 | 539.253 | 340.545 | 63,2 % |
| 2023 | 485.456 | 250.451 | 735.907 | 425.012 | 57,8 % |
| 2024 | 381.339 | 293.474 | 674.813 | 515.074 | 76,3 % |
| 2025 | 1.045.923 | 1.644.717 | 2.690.640 | 1.685.921 | 62,7 % |
| 2026 | 938.362 | 1.416.418 | 2.354.780 | 1.913.411 | 81,3 % |

Expresado en bolivianos. La ejecución de 2026 corresponde a la gestión en curso. Fuente: elaboración con base en la información de la Carrera de Contaduría Pública.

Desde 2025, el presupuesto de la Carrera incluye las actividades del PETAENG y de los cursos de temporada, antes programadas por separado, lo que explica el aumento de los montos. Del análisis se desprende lo siguiente:

- Contracción del presupuesto inicial. Entre 2020 y 2024, el presupuesto inicial se redujo de Bs 741.710 a Bs 381.339, una caída del 48,6 %, lo que restringe el margen para cumplir las metas del Plan Estratégico Institucional.

- Modificaciones a la baja. En 2021 y 2022 el presupuesto final fue menor que el inicial, con reducciones de Bs 424.582 y Bs 92.253, lo que refleja debilidades en la formulación y en la defensa de los techos asignados.

- Ejecución insuficiente. Entre 2020 y 2025, el nivel de ejecución osciló entre 49,5 % y 76,3 %, con un promedio de 63,6 %. Esta baja capacidad de ejecución se debe a la rigidez administrativa y a las demoras en las contrataciones, y supone recursos disponibles que no llegan a convertirse en mejoras académicas.

### 11.3.2	Lineamientos de la política presupuestaria

La modernización curricular requiere recursos recurrentes para software especializado, actualización de laboratorios y ampliación de la carga horaria docente, que no pueden sostenerse con un presupuesto inercial y una ejecución baja. La política presupuestaria del Rediseño Curricular se rige por los siguientes lineamientos:

- Gradualidad. La implementación avanza año por año desde la primera cohorte, de modo que el gasto adicional se distribuye en cinco gestiones.

- Bajo costo marginal de la tecnología. Se priorizan las licencias académicas gratuitas, los programas de alianzas universitarias de los proveedores y el software de código abierto.

- Redistribución antes que expansión. Los cambios de carga horaria se realizan dentro de las 6.000 horas académicas del plan y del presupuesto de horas existente, antes de solicitar recursos nuevos.

- Presupuesto por resultados. Cada requerimiento académico, como las horas para desdoblamiento de paralelos, los laboratorios y las prácticas, se vincula con metas e indicadores del Plan Operativo Anual y del Plan Estratégico Institucional, lo que fundamenta su defensa ante las instancias universitarias.

- Partidas protegidas. El Plan Operativo Anual incluye partidas específicas para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, conectividad y aulas, y para la capacitación docente.

- Seguimiento y rendición de cuentas. Una comisión técnica de la Carrera realiza el seguimiento mensual de la ejecución física y financiera para detectar demoras en las compras y contrataciones; una instancia con participación docente y estudiantil verifica el cumplimiento de los hitos de inversión; y la Carrera presenta anualmente ante la comunidad universitaria los resultados de la ejecución frente a los avances académicos.

### 11.3.3	Fuentes de financiamiento

Cuadro 11. Fuentes de financiamiento complementario

| Fuente | Mecanismo | Destino prioritario |
| --- | --- | --- |
| Presupuesto ordinario de la UMSA | Programación plurianual por resultados vinculada al Plan Operativo Anual | Carga horaria docente, mantenimiento y capacitación |
| Recursos propios | Programas de formación continua, diplomados y servicios de consultoría y peritaje contable y tributario a pequeñas y medianas empresas | Mantenimiento y actualización de laboratorios |
| Recursos de inversión universitaria | Postulación a fondos concursables y a recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos destinados a la modernización académica e investigación | Reequipamiento tecnológico e infraestructura digital |
| Alianzas con proveedores de software y firmas de auditoría | Programas de alianzas universitarias que otorgan acceso educativo a sistemas ERP, inteligencia de negocios y análisis de datos | Software profesional |
| Convenios con el sector financiero, entidades públicas y colegios profesionales | Acuerdos marco que retribuyen la provisión de pasantes con certificaciones, seminarios o apoyo tecnológico | Prácticas preprofesionales y capacitación |
| Cooperación internacional | Proyectos ante agencias de cooperación para la transformación digital de la enseñanza y la formación en normas internacionales | Equipamiento y capacitación |
| Graduados | Red de graduados que canaliza auspicios y donaciones de equipamiento para aulas temáticas y salas de simulación | Espacios colaborativos |

Fuente: elaboración con base en el diagnóstico situacional.

### 11.3.4	Fases de implementación y gestión de riesgos

Cuadro 12. Fases de implementación

| Fase | Acciones principales |
| --- | --- |
| 1. Aprobación | Evaluación por la Secretaría Académica, revisión del Consejo Académico Universitario, aprobación del Honorable Consejo Universitario y aprobación del cuadro de convalidación |
| 2. Preparación | Capacitación docente en competencias, nuevas normas y herramientas; habilitación de los laboratorios; suscripción de los convenios iniciales |
| 3. Implementación progresiva | Ingreso de la primera cohorte en 2027 e implementación año por año hasta el quinto año en 2031; prácticas desde el tercer año; complementación curricular anual conforme al Artículo 7 de la Resolución HCU N.º 032/2025 |
| 4. Extinción del Plan 2013 | Continuidad de las cohortes vigentes hasta su conclusión, convalidación para quienes migren y garantía de no perjuicio, conforme al punto 16 |
| 5. Evaluación | Seguimiento de titulados y observatorio de graduados y empleadores, conforme al punto 12 |

Fuente: elaboración con base en la Resolución HCU N.º 032/2025.

Cuadro 13. Riesgos de implementación y medidas de mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Restricción presupuestaria por el ajuste fiscal | Alta | Alto | Gradualidad, software sin costo de licencia, redistribución horaria y alianzas |
| Resistencia al cambio de modelo pedagógico | Media | Alto | Capacitación docente previa, acompañamiento y socialización participativa |
| Insuficiencia de convenios para prácticas | Media | Alto | Unidad de vinculación, sector público como receptor y convenio marco con el Colegio de Auditores o Contadores Públicos |
| Masificación persistente | Alta | Alto | Desdoblamiento de componentes prácticos, auxiliares de docencia y trabajo no presencial con seguimiento en la plataforma virtual |
| Abandono por presión económica | Media | Medio | Turno nocturno, organización modular y tutoría académica |
| Obsolescencia de contenidos tecnológicos | Alta | Medio | Complementación curricular anual y observatorio de graduados y empleadores |
| Baja ejecución presupuestaria | Alta | Alto | Seguimiento mensual de la ejecución, planificación anticipada de compras y rendición anual de cuentas |

### 11.3.5	Presupuesto plurianual de implementación

Los requerimientos de los puntos 11.1.4, 11.2.3 y 15 se cuantifican en el siguiente presupuesto plurianual:

Cuadro 14. Presupuesto plurianual de implementación 2027-2031

| Rubro | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipos de Computación | 820.000,00 |  |  |  |  |
| Licencias de Software | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Equipo Educacional y Recreativo | 130.000,00 | 130.000,00 |  |  |  |
| Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Internet | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Libros, Manuales y Revistas | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total presupuesto | 1.231.000,00 | 411.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 |

Fuente: elaboración con base en el diagnóstico situacional.

Cuadro 15. Memoria de cálculo de equipos de computación

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Computadoras (unidades) | 70 |
| Costo unitario referencial | Bs 11.714,29 |
| Total equipos de computación | Bs 820.000,00 |

Nota: monto de ejecución única, gestión 2027. Fuente: elaboración propia.

Cuadro 16. Memoria de cálculo de equipo educacional y recreativo

| Concepto | Cálculo | Monto |
| --- | --- | --- |
| Equipo de proyección (data show) | 1 unidad × Bs 110.000,00 | Bs 110.000,00 |
| Pizarras y material educacional | 6 unidades × Bs 3.333,33 | Bs 20.000,00 |
| Total equipo educacional y recreativo |  | Bs 130.000,00 |

Nota: aplica a las gestiones 2027 y 2028. Fuente: elaboración propia.

Cuadro 17. Memoria de cálculo de mantenimiento y reparación de inmuebles

| Concepto | Cálculo | Monto |
| --- | --- | --- |
| Aulas (unidades) | 12 aulas | 12 |
| Costo de mantenimiento por aula | Bs 12.500,00 por aula | Bs 12.500,00 |
| Total mantenimiento anual |  | Bs 150.000,00 |

Nota: aplica a las gestiones 2027 a 2031. Fuente: elaboración propia.

Cuadro 18. Memoria de cálculo de internet

| Concepto | Cálculo | Monto |
| --- | --- | --- |
| Costo mensual del servicio | Bs 25.000 ÷ 12 meses | Bs 2.083,33 |
| Meses de servicio | 12 meses | 12 |
| Total internet anual |  | Bs 25.000,00 |

Nota: aplica a las gestiones 2027 a 2031. Fuente: elaboración propia.

Cuadro 19. Memoria de cálculo de libros, manuales y revistas

| Concepto | Cálculo | Monto |
| --- | --- | --- |
| Costo unitario | Bs 100 por unidad | Bs 100,00 |
| Cantidad | 50 unidades | 50 |
| Total libros, manuales y revistas |  | Bs 5.000,00 |

Nota: aplica a las gestiones 2027 a 2031. Fuente: elaboración propia.

Cuadro 20. Memoria de cálculo de útiles educacionales, culturales y de capacitación

| Concepto | Cálculo | Monto |
| --- | --- | --- |
| Docentes a capacitar | 20 docentes | 20 |
| Costo del curso de capacitación | Bs 60.000 ÷ 20 docentes | Bs 3.000,00 |
| Total costo de capacitación |  | Bs 60.000,00 |

Nota: aplica a las gestiones 2027 a 2031. Fuente: elaboración propia.

Cuadro 21. Memoria de cálculo de licencias de software

| Concepto | Cálculo | Monto |
| --- | --- | --- |
| Software contable | Bs 30.000 ÷ 12 meses | Bs 2.500,00 / mes |
| Herramientas financieras | Bs 11.000 ÷ 12 meses | Bs 916,67 / mes |
| Meses de licenciamiento | 12 meses | 12 |
| Costo anual software contable | 12 × Bs 2.500,00 | Bs 30.000,00 |
| Costo anual herramientas financieras | 12 × Bs 916,67 | Bs 11.000,00 |
| Total licencias de software anual |  | Bs 41.000,00 |

Nota: aplica a las gestiones 2027 a 2031. Fuente: elaboración propia.